## Integrasi Aplikasi
Rencana Kerja Dan Konsep Integrasi Aplikasi
No. | User | Sistem Berjalan | New Program / System Solution | Tujuan | Time Line | PIC
1 | All Otsuka | Satu sistem satu login | sso.otsuka.co.id | Single Sign On ALL Application (Integrated all User Account Application) Seluruh Aplikasi menggunakan satu account dan satu dashboard | Semester II 2023 | MIS - Sistem Solution Team (Tri Martojo, Didi Suherdi, Taufik Maulana)
2 | Finance and General Affair | Invoice,Purchasing, | One APPS yang merupakan bagian dari grand design IERS (Integrated Enterprise Resource System) | Menghubungkan data payment dengan purchasing dan Invoice , BKK Payment , dan jurnal pembayaran ke dalam satu sistem untuk selanjutnya masuk ke dalam ERP Sistem / QAD (seacara cimload excel). , yang merupakan bagian dari grand design IERS (Integrated Enterprise Resource System) | Semester II 2023 | MIS - Sistem Solution Team (Tri Martojo, Didi Suherdi, Taufik Maulana)
3 | Sales and Marketing | Siap, Sfe , eAPu, eDos,eLearning, Basmart | - Integrasi Database Master Dokter dan Sales, Integrasi Data Sales ke Edos, Integrasi Data Sales ke SFE | Melakukan proses integrasi secara bertahap seluruh database yang sama tetapi digunakan oleh aplikasi yang berbeda, sebagai bagian dari pengembangan “Master Database” dengan tujuan utama “Master Database” akan menjadi acuan dasar data saat pengembangan aplikasi lainnyaIntegrasi Report Dokter dan sales termasuk biaya promosi | Semester I 2023 | MIS - Sistem Solution Team (Tri Martojo, Didi Suherdi, Taufik Maulana)
4 | HR | HAPIS / HR Application | Syncronize Employee Database to other Application | Penggunaan One Database Employee | Semester I 2023 | MIS - Sistem Solution Team (Tri Martojo, Didi Suherdi, Taufik Maulana)
SOP Pengembangan Sistem Operasi
5 | All Otsuka | - | Request & Change Approval System | Penggunaan Aplikasi untuk mendukung SOP Pengembangan dan update sistem | Semester 1 2023 | MIS - Sistem Solution Team (Tri Martojo, Didi Suherdi, Taufik Maulana)
6 | All Otsuka | - | SOP Request Update dan Pengembangan Sistem |  | Desember 2022 | MIS - Sistem Solution Team (Tri Martojo, Didi Suherdi, Taufik Maulana)